第三届全国大学生工程训练综合能力竞赛赛前进程节点控制图

2012年4月30日前：

准备第三届全国竞赛文件（草稿）

开展相关前期工作

2012年6月30日前：

召开专家委员会会议

讨论发布第三届全国竞赛命题及预、决赛参赛办法

秘书处向组委会报告

2012年7月30日前：

组委会发第一轮通知

确定各预赛赛区承办学校名单

召开各预赛赛区组织者会议

2012年10月30日前；

各预赛赛区秘书处向全国竞赛秘书处上报预赛具体日程，公布预赛举办时间、参赛队名单，并寄送参赛通知。

2013年3月20日前：

各预赛赛区完成第三届竞赛预赛。

各预赛赛区向全国竞赛秘书处上报预赛成绩。

2013年3月30日前：

全国竞赛秘书处汇总各赛区预赛成绩。

召开专家委员会会议

确定参加决赛名单。

2013年4月15日前：

发布参加第三届全国竞赛决赛名单。

发布第三届全国竞赛决赛命题

2013年5月15日前：

发布决赛具体日程

组织相关培训

发布并寄送决赛通知

2013年6月中旬：

举行第三届全国比赛决赛。